Выпуск 13

Индикаторы устойчивого развития для Российской Федерации

В рамках проекта по разработке индикаторов устойчивого развития для Российской Федерации, который выполнялся с сентября 2001 г. по июнь 2003 г., был разработан список из 141 потенциального индикатора, покрывающий вопросы экономические, социальные и экологические, а также несколько индикаторов, касающихся "социального контракта". Эта деятельность заняла 6 месяцев и являлась первым этапом проекта.

Второй этап (10 месяцев) был в основном нацелен на проведение консультаций по потенциальным индикаторам и их пересмотру. На третьем этапе (6 месяцев) проект реализовывался в двух пилотных регионах, Томской и Воронежской областях, и был разделен на три под-этапа:

- Первый под-этап – разработка регионального перечня индикаторов. Пилотный проект в Воронеже начался с консультаций с областной администрацией и широким кругом заинтересованных лиц. Отправной точкой в обсуждении стал список базовых индикаторов, разработанных на федеральном уровне. Этот список был доработан, чтобы соответствовать региональным особенностям. В силу отсутствия стратегии устойчивого развития в регионе (как и в России в целом), индикаторы разрабатывались на основе ключевых вопросов и проблем, связанных с устойчивым развитием. Эти вопросы и проблемы были выявлены путем анализа различных документов, встреч с официальными лицами в администрации и местными экспертами из университетов и институтов. В Томской области процесс протекал аналогично.

- Второй под-этап - тестирование индикаторов. На этом под-этапе, были собраны данные, необходимые для расчета индикаторов. Затем, индикаторы были пересмотрены чтобы определить те из них, которые можно рассчитать и те, данные для которых пока не доступны. Последние были исключены из перечня и определены как "требующие дальнейшего изучения", либо же заменены альтернативными, имеющими другие способы расчета. И, хотя для расчета некоторых индикаторов желателен сбор новых данных, это имеет свои последствия, и на практике для поддержания такой деятельности не имелось средств, и более важной задачей было создание работающей и доступной системы.

- Третий под-этап - повышение осведомленности общественности. В Воронеже информация о региональных индикаторах была распространена среди НПО на общественном семинаре. В Томске, раздел по индикаторам  был включен в ежегодный отчет о состоянии окружающей среды в Томской области. Также, доклады об индикаторах были сделаны на трех конференциях, и две телевизионные программы были посвящены данному вопросу на Томском телевидении. Брошюры по индикаторам также готовятся к изданию в этих регионах.

Деятельность также проводилась и на федеральном уровне, где был проведен семинар для НПО, был разработан веб-сайт проекта и изданы Методические рекомендации по разработке и внедрению индикаторов устойчивого развития регионального уровня.

На региональном уровне проект был более успешным. 35 индикаторов были разработаны для Воронежской области и 36 для Томской области. Эти списки покрывают экономические, социальные и экологические вопросы. Некоторые индикаторы стали общими для обеих областей, другие были включены, чтобы отражать специфические вопросы, имеющиеся в каждом регионе.

| Индикаторы для Воронежской области | Индикаторы для Томской области |
| --- | --- |
| Экономические индикаторы - Валовой региональный продукт на душу населения - Общий объем инвестиций в процентах к ВРП. - Всего инвестиций - 3.1 Структура инвестиций по источникам финансирования: - бюджеты всех уровней; - кредиты банков; - средства предприятий; - средства населения; - иностранные средства; - прочие. - 3.2 Структура инвестиций по основным отраслям экономики - промышленность; - строительство; - сельское хозяйство; - транспорт и связь; - всего. - Основные фонды на душу населения - Коэффициент обновления основных фондов - Объем выпуска промышленной продукции в действующих ценах - 6.1 на душу населения - 6.2 индекс физического объема произведенной промышленной продукции (в процентах к предыдущему году) - Объем выпуска продукции сельского хозяйства в действующих ценах - 7.1 на душу населения - 7.2 процентах к предыдущему году - Удельный вес инновационной продукции в промышленности - Объем продукции, товаров и услуг, произведенных предприятиями малого бизнеса, к общему объему производства продукции, товаров и услуг (ВРП) - Численность занятых на предприятиях малого бизнеса в процентах к занятому населению. - Электроемкость ВРП Социальные индикаторы - Естественный прирост (убыль) населения - Младенческая смертность - Доля экономически активного населения - Уровень заболеваемости на 1000 жителей: - всего; - системы органов кровообращения; - новообразования; - - активный туберкулез. - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму - Дифференциация доходов - Уровень безработицы (по методологии МОТ). - Напряженность на рынке труда (зарегистрированных безработных на 1 вакансию). - Количество зарегистрированных преступлений: - - всего; - - на 100000 жителей - раскрываемость. - Бюджетная обеспеченность на душу населения - Индекс человеческого потенциала Экологические индикаторы - Площадь новых лесных насаждений в год - Сброс загрязняющих веществ сточных вод. - Удельный сброс загрязненных сточных вод. - Удельное образование отходов на единицу ВРП. - Доля утилизируемых токсичных (опасных) отходов. - Образование твердых бытовых отходов на душу населения. - Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. - Доля выбросов в атмосферу от автотранспорта. - Внедрение региональных природоохранных мероприятий, финансируемых из областного бюджета - Инвестиции в природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования - Площадь пашни. - Удельная площадь пашни | Ключевые индикаторы - ВРП на душу населения - Энергоемкость ВРП - Индекс физического объема основных фондов - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в т.ч. по структуре (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля) - Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями - Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции - Индекс развития человеческого потенциала - Бюджетные расходы на душу населения - Уровень безработицы: - общей; - регистрируемой. - Истинные сбережения - Общий объем загрязнений на единицу ВРП - Количество непереработанных отходов производства и потребления Дополнительные индикаторы - Объем платных услуг на душу населения - Коэффициент обновления основных фондов - Доля работающих на малых предприятиях к экономически активному населению региона - Реальные располагаемые денежные доходы населения - Покупательная способность денежных доходов и заработной платы населения - Уровень бедности - Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) - Число зарегистрированных преступлений - Средний возраст населения - Естественный прирост населения - Ожидаемая продолжительность жизни, в т.ч: - мужчин - женщин - Детская смертность - Уровень общей заболеваемости - Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями - Площадь особо охраняемых природных территорий - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - Природный капитал - Выбросы в атмосферу, всего - Сброс загрязненных сточных вод, всего Специфические для Томской области - Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом - Уровень заболеваемости болезнью Лайма - Уровень заболеваемости описторхозом - Использование расчетной лесосеки - Истощимость запасов нефти |

Источник: Ливси Х., Бурцева А. Индикаторы устойчивого развития для Российской Федерации.

С уважением, Шолпан Сапаргали